Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha Termín

Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 na podmienky obce | obec | po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky |
| 2. | Zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené | obecnézastupiteľstvo | do 20. 07. 2022 |
| 3. | Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji | obec | do 20. 07. 2022 |
| 4. | Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu | starosta obce | do 20. 07. 2022 |
| 5. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie | starosta obce | do 20. 07. 2022 |
| 6. | Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistickéhoúradu Slovenskej republiky | obec | do 05. 08. 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce | obec nad 5000 obyvateľov | do 05. 08. 2022 |
| 8. | Aktualizovať stály zoznam voličov | obec | priebežne |
| 9. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | obec | do troch dníod podania námietky |
| 10. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie | obec | do 05. 08. 2022 |
| 11. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu | starosta obce | do 10. 08. 2022 |
| 12. | Zaslať príslušnému okresnému úradu informáciu o zaradení jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ak bolo v obci utvorených dva a viac volebných obvodov. | starosta obce | do 10. 08. 2022 |
| 13. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie | starosta obce | do 10. 08. 2022 |
| 14. | Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie | starosta obce | 31. 08. 2022 |
| 15. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie | starosta obce a zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 07. 09. 2022 |
| 16. | Vykonať školenie predsedov a podpredsedov miestnych volebných komisií k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii kandidátov | zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 09. 09. 2022 |
| 17. | Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisníc volebných komisií | starosta obce | do 23. 09. 2022 |
| 18. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | starosta obce | 23. 09. 2022 |
| 19. | Vyhotoviť a zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie prostredníctvom okresného úradu v elektronickej podobe zoznam kandidátov registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstvaa pre voľby starostu obce na účely spracovania výsledkov volieb | miestna volebná komisiav spolupráci s obcou | do 24. 09. 2022a do 27. 10. 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a priebežne bezodkladne zasielať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie v elektronickej podobe informáciu o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry |  |  |
| 20. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce | obec | do 04. 10. 2022 |
| 21. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja | obec | do 04. 10. 2022 |
| 22. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenieo čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov | obec | do 04. 10. 2022 |
| 23. | Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja | obec | do 04. 10. 2022 |
| 24. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie | starosta obce | do 05. 10. 2022 |
| 25. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu | obec | do 19. 10. 2022 |
| 26. | Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie | starosta obce a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie | do 25. 10. 2022 |
| 27. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností | obec | do 28. 10. 2022 |
| 28. | Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov | obec | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
| 29. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov | obec | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
| 30. | Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnému úradu | obec | do troch dnípo podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov samosprávnemu kraju | obec | do troch dnípo podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie |
| 32. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávnych krajov | obec | bezprostrednepo ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnejkomisie |